## 专项网
附件2
广西“能源网”基础设施建设三年大会战项目表
金额单位：万元
项目名称 | 项目代码 | 建设性质（新建/续建） | 类别 | 建设规模和内容 | 投资方式 (企业投资/政府投资/PPP) | 总投资 |  |  |  |  | 年度计划投资 |  |  | 开工 年月 | 竣工 年月 | 前期工作情况 | 截至2022年底建成规模 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 自治区 财政 | 企业自有 资金 | PPP项目资本金 | 其他 资金 | 2020年 | 2021年 | 2022年
一、电源 | [5 empty] | 30721400 | 0 | 30721400 | 0 | 0 | 4660000 | 6380000 | 6160000
防城港红沙核电二期3、4号机组 |  | 续建 | 电源 | 二期建设核电3、4号机组，单机容量为118万千瓦。 | 企业投资 | 4030000 |  | 4030000 |  |  | 750000 | 750000 | 700000 | 2015 | 2022 | 在建 | 4号机组投运 | 广西防城港核电有限公司 | 自治区能源局
神华国华广投北海电厂 |  | 续建 | 电源 | 建设两台100万千瓦燃煤机组，及煤炭码头、堆场。 | 企业投资 | 826000 |  | 826000 |  |  | 345000 | 345000 |  | 2015 | 2021 | 2017年按国家煤电宏观调控政策要求停建，已完成投资13.6亿元。目前正抓紧办理海域权使用证，待取齐开工要件后，即可重启建设。 | 建成投运 | 神华国华广投北海电厂 | 自治区能源局
桂东电力贺州燃煤发电项目 |  | 续建 | 电源 | 建设两台35万千瓦燃煤机组。 | 企业投资 | 300000 |  | 300000 |  |  | 50000 |  |  | 2015 | 2020 | 2017年按国家煤电宏观调控政策要求停建，已完成投资约26亿元。目前正抓紧机组属性变更及替代容量的落实，待完成有关手续后，即可重启建设。 | 建成投运 | 桂东电力股份有限公司 | 自治区能源局
防城港红沙核电三期5、6号机组 |  | 新建 | 电源 | 三期建设核电5、6号机组，单机容量为118万千瓦。 | 企业投资 | 4200000 |  | 4200000 |  |  | 200000 | 650000 | 650000 | 2020 | 2026 | 已完成公众沟通工作，大部分可行性研究报告及有关专题报告已完成。 |  | 广西防城港核电有限公司 | 自治区能源局
防城港白龙核电一期1、2号机组 |  | 新建 | 电源 | 一期建设核电1、2号机组，单机容量为百万千瓦级。 | 企业投资 | 4200000 |  | 4200000 |  |  |  | 200000 | 650000 | 2021 | 2027 | 已纳入国家规划并完成选址，现阶段为厂址保护 |  | 国家电投广西核电有限公司 | 自治区能源局
北海电厂二期工程 |  | 新建 | 电源 | 建设2台66万千瓦燃煤热电联产机组。 | 企业投资 | 500000 |  | 500000 |  |  | 250000 | 250000 |  | 2020 | 2021 | 已完成项目可研报告论证，现有厂址内扩建，不需增加新码头和新的海域指标。 | 建成投运 | 广西投资集团 | 自治区能源局 | 尚未纳入国家规划。
钦州发电三期工程 |  | 新建 | 电源 | 建设2台100万千瓦燃煤热电联产机组。 | 企业投资 | 680000 |  | 680000 |  |  |  | 180000 | 400000 | 2021 | 2023 | 已完成可研报告编制。 |  | 国投钦州发电有限公司 | 自治区能源局 | 尚未纳入国家规划。
防城港电厂三期工程 |  | 新建 | 电源 | 建设1台100万千瓦燃煤热电联产机组。 | 企业投资 | 550000 |  | 550000 |  |  |  |  | 50000 | 2022 | 2024 | 现有厂址内扩建，尚未开展前期可研工作。 |  | 中电广西防城港电力有限公司 | 自治区能源局 | 尚未纳入国家规划。
玉林龙潭产业园热电联产项目 |  | 新建 | 电源 | 建设2台100万千瓦燃煤热电联产机组。 | 企业投资 | 800000 |  | 800000 |  |  |  | 350000 | 350000 | 2021 | 2024 | 尚未开展前期工作。 |  | 待招商确定 | 自治区能源局 | 尚未纳入国家规划。
华润贺州电厂二期 |  | 新建 | 电源 | 建设2台100万千瓦燃煤热电联产机组。 | 企业投资 | 800000 |  | 800000 |  |  |  | 350000 | 350000 | 2021 | 2024 | 现有厂址内扩建，尚未开展前期工作。 |  | 华润电力（贺州）有限公司 | 自治区能源局 | 尚未纳入国家规划。
大藤峡水利枢纽 |  | 续建 | 电源 | 总装机容量160万千瓦，安装8台单机容量20万千瓦的水轮发电机组 | 企业投资 | 3570000 |  | 3570000 |  |  | 260000 | 400000 | 400000 | 2015 | 2023 | 在建 | 主体工程基本完工 | 大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 | 自治区能源局
南宁抽水蓄能电站 |  | 新建 | 电源 | 总装机容量120万千瓦，4台单机容量30万千瓦水泵水轮机组 | 企业投资 | 590000 |  | 590000 |  |  | 30000 | 120000 | 120000 | 2020 | 2025 | 已完成预可研，正在开展可研 | 厂房开挖 | 南方电网调峰调频发电公司 | 自治区能源局
龙滩电站8、9号机组扩建工程 |  | 新建 | 电源 | 总装机容量140万千瓦，安装2台单机容量70万千瓦的水轮发电机组 | 企业投资 | 220000 |  | 220000 |  |  | 0 | 50000 | 50000 | 2021 | 2025 | 规划 | 开工建设 | 大唐广西公司 | 自治区能源局
八渡水电站 |  | 新建 | 电源 | 规划装机容量34万千瓦 | 企业投资 | 450000 |  | 450000 |  |  | 10000 | 60000 | 60000 | 2020 | 2027 | 规划 |  | 大唐广西公司 | 自治区能源局
浦北龙门风电场二期等35个风电项目 |  | 续建 | 电源 | 总装机容量240万千瓦 | 企业投资 | 2170000 |  | 2170000 |  |  | 940000 | 55000 | 0 | 2018 | 2021 | 已核准 |  | 国投广西风电有限公司 | 自治区能源局
岑溪大隆风电场等27个陆上风电及海上风电项目 |  | 新建 | 电源 | 总装机容量483.89万千瓦 | 企业投资 | 5355900 |  | 5355900 |  |  | 1250000 | 2110000 | 1990000 | 2020 | 2022 | 已核准或规划项目 |  | 中广核新能源投资（深圳）有限公司等 | 自治区能源局
东兴市150MW渔光互补旅游综合示范项目等5个光伏发电项目 |  | 续建 | 电源 | 总装机容量75万千瓦 | 企业投资 | 300000 |  | 300000 |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 2019 | 2022 | 已获得建设指标 |  | 东兴市浩阳新能源有限公司等 | 自治区能源局
玉柴农光公司桂平市玉柴桂平农光互补光伏发电三期A区项目4万kW光伏电站等18个光伏发电项目 |  | 新建 | 电源 | 总装机容量196.2万千瓦 | 企业投资 | 784500 |  | 784500 |  |  | 330000 | 260000 | 190000 | 2020 | 2022 | 已获得建设指标或规划项目 |  | 广西玉柴农光电力有限公司等 | 自治区能源局
贺州理昂农林废弃物发电项目等2个生物质发电项目 |  | 续建 | 电源 | 总装机容量5.5万千瓦 | 企业投资 | 45000 |  | 45000 |  |  | 45000 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | 已核准 |  | 贺州理昂农林废弃物发电有限公司等 | 自治区能源局
兴安县生物质发电项目等14个生物质发电项目 |  | 新建 | 电源 | 总装机容量35万千瓦 | 企业投资 | 350000 |  | 350000 |  |  | 100000 | 150000 | 100000 | 2020 | 2022 | 已核准或规划项目 |  | 中国能建投资公司等 | 自治区能源局
二、输配电 | [5 empty] | 8521000 | 0 | 8521000 | 0 | 0 | 2460000 | 3030500 | 3030500
乌东德电站送电广东广西特高压直流输电工程（广西段） |  | 续建 | 输配电 | 新建正负800千伏换流站一座，正负800千伏输电线路约660千米，及配套交流送出工程、接地极线路等。 | 企业投资 | 831000 |  | 831000 |  |  | 81000 | 400000 | 350000 | 2018年 | 2021 |  | 建成投运 | 南方电网公司超高压输电公司 | 自治区能源局
广西220千伏及以上主电网续建项目 |  | 续建 | 输配电 | 续建500千伏凤凰等一批主电网项目。 | 企业投资 | 340000 |  | 340000 |  |  | 80000 | 130000 | 130000 | 2018 | 2022 |  | 建成投运 | 广西电网公司 | 自治区能源局
广西220千伏及以上主电网新建项目 |  | 新建 | 输配电 | 新建500千伏白鹭、新江、章田、神华国华广投北海电厂送出工程等一批主电网项目及南北送电通道等高压输电项目。 | 企业投资 | 1200000 |  | 1200000 |  |  | 299000 | 450500 | 450500 | 2020 | 2022 | 部分项目已核准，部分项目尚未纳入规划。 |  | 广西电网公司 | 自治区能源局 | “十四五”电网规划尚成编制，部分项目还需纳入规划。
广西2020年城网、农网改造升级项目 |  | 新建 | 输配电 | 新建一批110千伏、35千伏、10千伏及以下项目 | 企业投资 | 2000000 |  | 2000000 |  |  | 2000000 |  |  | 2020 | 2020 | 部分项目已批复可研、其余为规划内项目 | 建成投运 | 广西电网公司、广西新电力投资集团、桂东电力有限公司、百色电力有限公司 | 自治区能源局
广西2021年城网、农网改造升级项目 |  | 新建 | 输配电 | 新建一批110千伏、35千伏、10千伏及以下项目 | 企业投资 | 2050000 |  | 2050000 |  |  |  | 2050000 |  | 2021 | 2021 | 部分项目已批复可研、其余为规划内项目 | 建成投运 | 广西电网公司、广西新电力投资集团、桂东电力有限公司、百色电力有限公司 | 自治区能源局 | “十四五”电网规划尚成编制，部分项目还需纳入规划。
广西2022年城网、农网改造升级项目 |  | 新建 | 输配电 | 新建一批110千伏、35千伏、10千伏及以下项目 | 企业投资 | 2100000 |  | 2100000 |  |  |  |  | 2100000 | 2022 | 2022年 | 规划内项目 | 建成投运 | 广西电网公司、广西新电力投资集团、桂东电力有限公司、百色电力有限公司 | 自治区能源局 | “十四五”电网规划尚成编制，部分项目还需纳入规划。
三、油气管道 | [5 empty] | 1360000 | 0 | 820000 | 0 | 540000 | 480000 | 480000 | 250000
广西LNG外输管道增压工程 | 2019-450000-57-02-005033 | 续建项目 | 油气管道 | 扩建广西LNG外输管道南宁输气站、来宾输气站为增压站，新建桂林压气站。 | 企业投资 | 150000 |  | 150000 |  |  | 70000 | 80000 |  | 2020年 | 2021 | 目前正在办理项目用地预审、选址意见书和核准手续。项目社会稳定性分析评估、节能评估、安评、环评等前期手续基本完成。 | 完成南宁输气站、来宾输气站扩建，新建桂林压气站一座。 | 广西天然气管道有限责任公司 | 自治区能源局
“县县通”天然气工程 |  | 续建 | 油气管道 | 完成14个市天然气专供管道和53个县级支线管道及附属工程，累计可投资90亿元。 | 企业投资 | 900000 |  | 360000 |  | 540000 | 250000 | 300000 | 200000 | 2012年 | 2020 | 已经完成部分前期工作。目前，全区共有12个设区市城区、3个县（市）已通长输管道天然气。 | 累计建成分输站31座，已建和在建管道里程超过800公里 | 广西广投天然气管网公司 | 自治区能源局 | 目前已经完成15亿元投资金额。
新疆煤制气外输管道广西支干线工程（广西段） |  | 新建 | 油气管道 | 新建管道203公里，设工艺站场、监控阀室。管道管径813毫米，设计压力10兆帕，最大北上输气能力2000万方/天。 | 企业投资 | 190000 |  | 190000 |  |  | 40000 | 100000 | 50000 | 2020年 | 2022 | 1.安全预评价、环境影响评价已通过中石化内部审查，近期将报国家部位相关部门审查，地质灾害危险性评估、水土保持方案、防洪评价、通航评价等评价工作正在招标准备等工作。 2.勘察设计招标工作已进入合同定签订阶段。 3.勘测定界、土地复垦等外协工作正在开展商务谈判。 | 新建管道203公里 | 中石化新疆煤制气外输管道有限责任公司 | 自治区能源局
广西LNG项目输气管道工程桂林支线 | 2015-000291-45-02-500086 | 新建 | 油气管道 | 新建输气管道165公里，管径为DN800，设计压力为10MPa，中途设置7座监控阀室。 | 企业投资 | 120000 |  | 120000 |  |  | 120000 |  |  | 2020年 | 2022 | 依法合规手续除核准变更和安评外基本完成，施工图纸已出具。 | 新建管道165公里 | 广西天然气管道有限责任公司 | 自治区能源局
四、充电设施 | [5 empty] | 139440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79680 | 39840 | 19920
南宁市新能源汽车充电设施建设 |  | 新建 | 充电设施 | 新建充电桩7000个，充电插座13300个。 | 企业投资/政府投资 | 45990 | 未定 | 未定 |  |  | 26280 | 13140 | 6570 | 2020年 | 2022 |  | 建成投运 |  | 南宁市人民政府 | 财政扶持政策尚未印发，具体财政资金支持比例未定。
柳州市新能源汽车充电设施建设 |  | 新建 | 充电设施 | 新建充电桩5250个，充电插座25550个。 | 企业投资/政府投资 | 39165 | 未定 | 未定 |  |  | 22380 | 11190 | 5595 | 2020年 | 2022 |  | 建成投运 |  | 柳州市人民政府 | 财政扶持政策尚未印发，具体财政资金支持比例未定。
桂林市新能源汽车充电设施建设 |  | 新建 | 充电设施 | 新建充电桩1435个，充电插座3850个。 | 企业投资/政府投资 | 9765 | 未定 | 未定 |  |  | 5580 | 2790 | 1395 | 2020年 | 2022 |  | 建成投运 |  | 桂林市人民政府 | 财政扶持政策尚未印发，具体财政资金支持比例未定。
梧州市新能源汽车充电设施建设 |  | 新建 | 充电设施 | 新建充电桩525个，充电插座1400个。 | 企业投资/政府投资 | 3570 | 未定 | 未定 |  |  | 2040 | 1020 | 510 | 2020年 | 2022 |  | 建成投运 |  | 梧州市人民政府 | 财政扶持政策尚未印发，具体财政资金支持比例未定。
北海市新能源汽车充电设施建设 |  | 新建 | 充电设施 | 新建充电桩525个，充电插座1925个。 | 企业投资/政府投资 | 3727.5 | 未定 | 未定 |  |  | 2130 | 1065 | 532.5 | 2020年 | 2022 |  | 建成投运 |  | 北海市人民政府 | 财政扶持政策尚未印发，具体财政资金支持比例未定。
防城港市新能源汽车充电设施建设 |  | 新建 | 充电设施 | 新建充电桩525个，充电插座1925个。 | 企业投资/政府投资 | 3727.5 | 未定 | 未定 |  |  | 2130 | 1065 | 532.5 | 2020年 | 2022 |  | 建成投运 |  | 防城港市人民政府 | 财政扶持政策尚未印发，具体财政资金支持比例未定。
钦州市新能源汽车充电设施建设 |  | 新建 | 充电设施 | 新建充电桩525个，充电插座1400个。 | 企业投资/政府投资 | 3570 | 未定 | 未定 |  |  | 2040 | 1020 | 510 | 2020年 | 2022 |  | 建成投运 |  | 钦州市人民政府 | 财政扶持政策尚未印发，具体财政资金支持比例未定。
贵港市新能源汽车充电设施建设 |  | 新建 | 充电设施 | 新建充电桩1400个，充电插座1050个。 | 企业投资/政府投资 | 8715 | 未定 | 未定 |  |  | 4980 | 2490 | 1245 | 2020年 | 2022 |  | 建成投运 |  | 贵港市人民政府 | 财政扶持政策尚未印发，具体财政资金支持比例未定。
玉林市新能源汽车充电设施建设 |  | 新建 | 充电设施 | 新建充电桩525个，充电插座1138个。 | 企业投资/政府投资 | 3491.25 | 未定 | 未定 |  |  | 1995 | 997.5 | 498.75 | 2020年 | 2022 |  | 建成投运 |  | 玉林市人民政府 | 财政扶持政策尚未印发，具体财政资金支持比例未定。
百色市新能源汽车充电设施建设 |  | 新建 | 充电设施 | 新建充电桩525个，充电插座1313个。 | 企业投资/政府投资 | 3543.75 | 未定 | 未定 |  |  | 2025 | 1012.5 | 506.25 | 2020年 | 2022 |  | 建成投运 |  | 百色市人民政府 | 财政扶持政策尚未印发，具体财政资金支持比例未定。
贺州市新能源汽车充电设施建设 |  | 新建 | 充电设施 | 新建充电桩525个，充电插座1400个。 | 企业投资/政府投资 | 3570 | 未定 | 未定 |  |  | 2040 | 1020 | 510 | 2020年 | 2022 |  | 建成投运 |  | 贺州市人民政府 | 财政扶持政策尚未印发，具体财政资金支持比例未定。
河池市新能源汽车充电设施建设 |  | 新建 | 充电设施 | 新建充电桩525个，充电插座1050个。 | 企业投资/政府投资 | 3465 | 未定 | 未定 |  |  | 1980 | 990 | 495 | 2020年 | 2022 |  | 建成投运 |  | 河池市人民政府 | 财政扶持政策尚未印发，具体财政资金支持比例未定。
来宾市新能源汽车充电设施建设 |  | 新建 | 充电设施 | 新建充电桩525个，充电插座1750个。 | 企业投资/政府投资 | 3675 | 未定 | 未定 |  |  | 2100 | 1050 | 525 | 2020年 | 2022 |  | 建成投运 |  | 来宾市人民政府 | 财政扶持政策尚未印发，具体财政资金支持比例未定。
崇左市新能源汽车充电设施建设 |  | 新建 | 充电设施 | 新建充电桩525个，充电插座1050个。 | 企业投资/政府投资 | 3465 | 未定 | 未定 |  |  | 1980 | 990 | 495 | 2020年 | 2022 |  | 建成投运 |  | 崇左市人民政府 | 财政扶持政策尚未印发，具体财政资金支持比例未定。
[6 empty] | 40741840 | 0 | 40062400 | 0 | 540000 | 7679680 | 9930340 | 9460420