## 具备实施条件项目表
附件
具备实施条件的风光制氢一体化示范项目清单
具备实施条件的项目15个（4个离网型，11个并网型） 配套新能源规模630万千瓦（其中风电470万千瓦，光伏160万千瓦），制氢能力28万吨/年，总投资496亿元。
序 号 | 项目所在地 | 项目名称 | 申报企业 | 项目类型 | 制氢配套新能源规模（万千瓦） |  |  | 制氢能力 （吨/年） | 用氢场景 | 储能规模 （万千瓦/万千瓦时） | 总投资 （亿元） | 计划开工 时间 | 计划投产 时间
[5 empty] | 风电 | 光伏 | 合计
1 | 兴安盟 | 兴安盟京能煤化工可再生能源绿氢替代示范项目 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 离网型 | 50 | 0 | 50 | 26816 | 兴安盟乌兰泰安能源化工合成氨 | 储能10/40+储氢10万Nm³ | 36.76 | 2023-04-01 | 2024-12-01
2 | 锡林郭勒 | 京能查干淖尔风电制氢一体化项目 | 京能锡林郭勒能源有限公司 | 离网型 | 1.2 | 0 | 1.2 | 383.93 | 发电厂机冷却及重卡加氢 | 0.2/0.8 | 0.9072 | 2023-04-01 | 2023-06-01
3 | 巴彦淖尔 | 三一重能乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区风光氢储氨一体化示范项目 | 三一重能股份有限公司 | 离网型 | 40 | 10 | 50 | 36000 | 合成氨装置用氢 | 2022-04-08 | 42.7 | 2023-04-01 | 2023-12-01
4 | 巴彦淖尔 | 中能建巴彦淖尔乌拉特中旗绿电制氢制氨综合示范项目 | 中能建氢能源有限公司/中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 离网型 | 21 | 5 | 26 | 10000 | 其中7000吨制液氨，3000吨外销 | 3.9/3.9 | 23.15 | 2023-06-01 | 2024-12-01
5 | 兴安盟 | 中核科右前旗风储制氢制氨一体化示范项目 | 中核汇能有限公司 | 并网型 | 50 | 0 | 50 | 21600 | 用于该项目一体化制氨 | 储能5/10+储氢27.5万Nm³ | 45 | 2023-01-01 | 2024-07-30
6 | 赤峰 | 赤峰市能源物联网零碳氢氨一体化示范项目 | 联合体（远景能源有限公司、赤峰国有资本运营（集团）有限公司） | 并网型 | 45 | 5 | 50 | 24200 | 合成氨 | 7.5/30 | 43.62 | 2023-03-01 | 2023-08-01
7 | 赤峰 | 中电建赤峰风光制氢一体化示范项目 | 赤峰新辰新能源有限公司 | 并网型 | 29 | 20 | 49 | 18600 | 合成氨 | 7.35/7.35 | 35.22 | 2023-01-01 | 2024-06-01
8 | 锡林郭勒 | 中国大唐集团新能源股份有限公司多伦15万千瓦风光制氢一体化示范项目 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 并网型 | 12 | 3 | 15 | 5419 | 大唐多伦化工氢制甲醇 | 2.25/4.5 | 10.94 | 2023-06-01 | 2024-12-01
9 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目 | 内蒙古圣圆能源集团内蒙古伊政新能源科技发展有限公司 | 并网型 | 12.5 | 5 | 17.5 | 5445 | 燃料电池汽车应用 | 2.625 /10.5 | 13.55 | 2023-06-01 | 2024-06-01
10 | 鄂尔多斯 | 10万吨/年液态阳光——二氧化碳加绿氢制甲醇技术示范项目 | 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 并网型 | 22.5 | 40 | 62.5 | 21000 | 液态阳光—二氧化碳加绿氢制甲醇 | 储氢22万Nm³，储能0.25/0.5 | 49 | 2023-06-01 | 2025-05-01
11 | 包头 | 国际氢能冶金化工产业示范区新能源制氢联产无碳燃料配套风光发电一体化示范项目 | 水木明拓(达茂)能源管理有限公司 | 并网型 | 50 | 0 | 50 | 28009 | 合成氨 | 储能：7.5/15；氢储能：2.7吨(30000Nm3) | 32.48 | 2023-04-01 | 2024-12-30
12 | 乌兰察布 | 乌兰察布兴和县风光发电制氢合成氨一体化项目 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 并网型 | 35 | 15 | 50 | 25700 | 合成氨、制尿素 | 5.0/20 | 41.39 | 2023年年初 | 2024年年底
13 | 阿拉善 | 国能阿拉善高新区百万千瓦风光氢氨+基础设施一体化低碳园区示范项目 | 国能源创阿拉善新能源有限公司 | 并网型 | 40 | 20 | 60 | 22300 | 国能阿拉善高新区一期14万吨绿氢合成氨 | 电化学储能6/12；储氢：20万Nm³ | 50.8225 | 2023年 | 2024年
14 | 阿拉善 | 腾格里60万千瓦风光制氢一体化示范项目 | 内蒙古阿拉善能源有限责任公司 | 并网型 | 40 | 20 | 60 | 20827 | 庆华腾格里精细化工合成氨项目及己内酰胺装置产能提升项目 | 储氢：3万标方/8小时(约合21.432吨氢气) | 40.77 | 2023-03-01 | 2024-12-01
15 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯库布其40万千瓦风光制氢一体化示范项目 | 内蒙古库布其绿电氢能科技有限公司 | 并网型 | 25 | 15 | 40 | 15460 | 向下游绿肥企业销售 | 电化学储能：4万千瓦/4万千瓦时；储氢折算：20.5万千瓦/5小时 | 29.45 | 2023-06-01 | 2024-08-01
总计 |  |  |  |  | 473.2 | 158 | 631.2 | 281759.93 |  |  | 495.7597

## 自备电厂替代 (hidden)
2022年燃煤自备电厂可再生能源替代项目申报汇总表
序号 | 项目 名称 | 配套自备电厂名称 | 规模（万千瓦） |  |  | 配套风电、光伏分别平均利用小时数 | 规划用地面积（亩） | 自备电厂装机（万千瓦） | 是否实施灵活性改造 | 自备电厂最小技术出力（万千瓦） | 现状正常运行最大出力（万千瓦） | 其他调峰措施 | 限制性因素排查是否完整
|  |  | 风电 | 光伏 | 其它
1 | 包头铝业燃煤自备电厂可再生能源替代达茂旗1200MW新能源项目 | 包铝热电厂、华云热电厂 | 100 | 20 | 20%/2h | 风电3419.82h/光伏直流侧1807h | 风电255450/光伏6600 | 包铝热电厂66/华云热电厂105 | 是 | 12.8 | 36.6 | 电化学储能20%/2h，负荷侧10%调节能力 | 是