# 附件1

# 到期风电光伏项目拟调整情况统计表

# 单位：万千瓦

| 序号 | 市 | 县 | 项目名称 | 项目单位 | 风电规模 | 光伏规模 | 拟处置意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 917.75 | 571.449 |  |
| 1 | 石家庄市 | 平山县 | 平山县程耀新能源科技有限公司平山50MW集中式保障性地面光伏发电项目 | 平山县程耀新能源科技有限公司 |  | 5 | 取消计划 |
| 2 | 石家庄市 | 晋州市 | 中电工程河北石家庄晋州300MW(一期50MW)风电项目 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 5 |  | 取消计划 |
| 3 | 石家庄市 | 晋州市 | 深能晋州50MW风电项目 | 晋州市北控新能源开发有限公司 | 5 |  | 取消计划 |
| 4 | 石家庄市 | 无极县 | 无极县10万千瓦智慧运营风储项目 | 无极县润峰源新能源有限公司 | 10 |  | 取消计划 |
| 5 | 石家庄市 | 新乐市 | 新乐国瑞370MW风力发电示范项目 | 新乐市国瑞新能源科技有限公司 | 37 |  | 取消计划 |
| 6 | 石家庄市 | 平山县 | 华聚平山60MW光伏项目 | 华聚新能源（平山）有限公司 |  | 6 | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 7 | 石家庄市 | 平山县 | 国能（海南）新能源发展有限公司平山80MW保障性光伏发电项目 | 国能（海南）新能源发展有限公司 |  | 8 | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 8 | 石家庄市 | 井陉县 | 京能井陉5万千瓦光伏项目 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 |  | 5 | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 9 | 石家庄市 | 井陉县 | 中广核井陉县10万千瓦风力发电项目 | 中广核风电有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 10 | 石家庄市 | 灵寿县 | 灵寿广毓新能源200MW风电发电项目（一期50MW） | 灵寿县广毓新能源科技有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 11 | 石家庄市 | 灵寿县 | 灵寿锐毓新能源200MW风电发电项目（一期50MW） | 灵寿县锐毓新能源科技有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 12 | 石家庄市 | 元氏县 | 华电（元氏）能源有限公司200MW风力发电项目 | 华电（元氏）能源有限公司 | 20 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 13 | 承德市 | 宽城县 | 洁源宽城180MW风电项目 | 宽城满族自治县洁源风力发电有限公司 | 18 |  | 建设规模调减为10万千瓦； 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 14 | 承德市 | 平泉市 | 承德国控平泉100MW风电项目 | 平泉市国润新能源科技有限公司 | 10 |  | 取消计划 |
| 15 | 承德市 | 丰宁县 | 天宏阳光黄土梁分布式光伏发电项目 | 天宏阳光新能源股份有限公司 |  | 0.599 | 取消计划 |
| 16 | 承德市 | 双滦区 | 双滦区大庙100MW风力发电项目 | 承德市重电新能源开发有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 17 | 承德市 | 围场县 | 承德国控围场100MW风电储能项目 | 围场满族蒙古族自治县德御新能源科技有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 18 | 承德市 | 隆化县 | 隆化中关镇交投200MW光伏复合项目 | 隆化县德骏新能源科技有限公司 |  | 20 | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 19 | 张家口市 | 尚义县 | 张家口异质结高效太阳能光伏电池应用20万千瓦示范项目（八期）项目 | 尚义县金阳新能源科技有限公司 |  | 20 | 取消计划 |
| 20 | 张家口市 | 赤城县 | 赤城县新能源乡村振兴50MW光伏发电+文旅产业投资项目 | 晶科电力科技股份有限公司 |  | 5 | 取消计划 |
| 21 | 张家口市 | 张北县 | 察汗淖尔流域治理+乡村振兴二期张北县270MW光储示范项目 | 河北交投恒泰能源有限公司 |  | 27 | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 22 | 张家口市 | 张北县 | 中交通用有限公司张北50MW风电项目 | 中交通用有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 23 | 张家口市 | 张北县 | 张家口“源网荷储一体化”碳中和示范项目（二期）50万光伏项目 | 张北县大容新能源开发有限公司 |  | 50 | 并网时限延期至张北东500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 24 | 张家口市 | 张北县 | 张家口“源网荷储一体化”碳中和示范项目（张北部分）-40万千瓦风电项目 | 张北县恒电光汇新能源开发有限公司 | 40 |  | 并网时限延期至张北东500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 25 | 张家口市 | 张北县 | 张家口“源网荷储一体化”碳中和示范项目（张北部分）-30万千瓦光伏项目 | 张北县恒电光弘新能源开发有限公司 |  | 30 | 并网时限延期至张北东500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 26 | 张家口市 | 张北县 | 张家口“源网荷储一体化”碳中和示范项目（张北部分）-50万千瓦风电项目 | 张北县恒电风泰新能源开发有限公司 | 50 |  | 并网时限延期至张北东500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 27 | 张家口市 | 张北县 | 张家口“源网荷储一体化”碳中和示范项目（张北部分）-40万千瓦风电项目（一） | 张北县恒电云通新能源开发有限公司 | 40 |  | 并网时限延期至张北东500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 28 | 张家口市 | 张北县 | 张家口“源网荷储一体化”碳中和示范项目（张北部分）-40万千瓦风电项目（二） | 张北县恒电云泰新能源开发有限公司 | 40 |  | 并网时限延期至张北东500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 29 | 张家口市 | 尚义县 | 察汗淖尔流域治理+乡村振兴二期尚义县400MW光储示范项目 | 河北省交投恒资能源有限公司 |  | 40 | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 30 | 张家口市 | 沽源县 | 沽源中交通用沽源100MW风电项目 | 中交通用有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 31 | 张家口市 | 沽源县 | 张家口“源网荷储一体化碳中和示范项目(沽源部分)(二期) | 河北交投德硕能源有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 32 | 张家口市 | 沽源县 | 张家口“源网荷储一体化”碳中和示范项目(沽源部分)(二期) | 沽源县恒电风晟新能源开发有限公司 | 75 |  | 并网时限延期至张北东500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 33 | 张家口市 | 沽源县 | 沽源晟欣能源100MW风电项目 | 北京晟欣能源有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 34 | 张家口市 | 康保县 | 察汗淖尔流域治理+乡村振兴二期康保县330MW光储示范项目 | 河北交投康诺能源有限公司 |  | 33 | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 35 | 张家口市 | 赤城县 | 张家口发电厂百万新能源基地龙关300MW光伏项目 | 大唐中合（赤城）新能源有限公司 |  | 30 | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 36 | 张家口市 | 赤城县 | 张家口发电厂百万新能源基地云州300MW光伏项目 | 大唐中合（赤城）新能源有限公司 |  | 30 | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 37 | 张家口市 | 赤城县 | 张家口发电厂百万新能源基地赤城200MW风电项目 | 大唐中合（赤城）新能源有限公司 | 20 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 38 | 张家口市 | 怀来县 | 怀来县100MW构网型风光互补发电示范项目（风电部分） | 石家庄兰能新能源科技有限责任公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 39 | 张家口市 | 怀来县 | 怀来县500MW风光储绿色古城（100MW风电二期项目） | 怀来盛耀新能源科技有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 40 | 张家口市 | 怀安县 | 怀安县明阳智能10万千瓦试验实证风电项目 | 天津洁源新能投资有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 41 | 张家口市 | 怀安县 | 蔚县电厂基地（二期）项目（大唐建投怀安20万千瓦光伏项目） | 大唐建投怀安新能源有限公司 |  | 20 | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 42 | 张家口市 | 怀安县 | 蔚县电厂基地（二期）项目（大唐建投怀安15万千瓦光伏项目） | 大唐建投怀安新能源有限公司 |  | 15 | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 43 | 张家口市 | 怀安县 | 蔚县电厂基地（二期）项目（大唐建投怀安20万千瓦风电项目） | 大唐建投怀安新能源有限公司 | 20 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 44 | 张家口市 | 怀安县 | 蔚县电厂基地（二期）项目（大唐建投怀安10万千瓦风电项目） | 大唐建投怀安新能源有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 45 | 张家口市 | 怀安县 | 蔚县电厂基地（二期）项目（大唐建投怀安35万千瓦风电项目） | 大唐建投怀安新能源有限公司 | 35 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 46 | 张家口市 | 阳原县 | 蔚县电厂基地（二期）项目（大唐建投阳原15万千瓦风电项目） | 大唐建投阳原新能源有限公司 | 15 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 47 | 张家口市 | 阳原县 | 张家口阳原县生态治理光伏项目（4万千瓦部分） | 张家口市交通建设投资控股集团有限公司 |  | 4 | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 48 | 张家口市 | 阳原县 | 阳原天悦6万千瓦光伏发电项目 | 天悦新能源有限公司 |  | 6 | 并网时限延期至阳原220kV投产后一个月内并网 |
| 49 | 张家口市 | 阳原县 | 大唐雄安阳原风储100MW项目 | 大唐国际发电股份有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至阳原220kV投产后一个月内并网 |
| 50 | 张家口市 | 阳原县 | 阳原县东城镇50MW风力发电项目 | 张家口中合新能源集团有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至阳原220kV投产后一个月内并网 |
| 51 | 张家口市 | 宣化区 | 张家口发电厂百万新能源基地深井20万千瓦风电项目 | 大唐中合（张家口市宣化区）能源有限公司 | 20 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 52 | 张家口市 | 察北管理区 | 张家口察北管理区100MW风储构网型实证应用项目 | 国投电力控股股份有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 53 | 张家口市 | 察北管理区 | 新型储能在新能源主动支撑电网察北一体化示范项目 | 新疆粤水电能源有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 54 | 张家口市 | 阳原县 | 阳原振阳69MW光伏+乡村振兴项目 | 阳原振阳新能源发展有限责任公司 |  | 6.9 | 并网时限延期至阳原220kV投产后一个月内并网 |
| 55 | 张家口市 | 怀安县 | 大唐建投怀安新能源+乡村振兴项目 | 大唐建投怀安新能源有限公司 | 6 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 56 | 张家口市 | 蔚县 | 蔚县北山98.5MW风电+乡村振兴项目 | 蔚县新能风力发电有限公司 | 9.85 |  | 并网时限延期至蔚县500kV投产后一个月内并网 |
| 57 | 张家口市 | 涿鹿县 | 涿鹿县新能源+乡村振兴项目 | 建投能源涿鹿新能源科技有限责任公司 | 5 | 13.65 | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 58 | 张家口市 | 下花园区 | 下花园区国电电力新能源开发有限公司新能源+乡村振兴项目 | 国电电力张家口下花园新能源开发有限公司 |  | 2.3 | 取消计划 |
| 59 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 华能昌黎光伏发电项目 | 华能新能源股份有限公司河北分公司 |  | 8 | 建设规模调减为1.9万千瓦 |
| 60 | 秦皇岛市 | 海港区 | 龙源秦皇岛海港区3万千瓦光储一体化光伏发电项目 | 秦皇岛龙源冀新新能源有限公司 |  | 3 | 取消计划 |
| 61 | 秦皇岛市 | 海港区 | 海港区吴家房20MW分散式风电项目 | 国电电力秦皇岛新能源开发有限公司 | 2 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 62 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 青龙建昊140MW光伏项目 | 中电建新能源集团有限公司河北分公司 |  | 14 | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 63 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 华润青龙二期50兆瓦风力发电项目 | 华润电力新能源投资有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 64 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 中电建青龙70兆瓦风力发电项目 | 中电建新能源集团有限公司 | 7 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 65 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 上海电能青龙凉水河100MW风力发电项目 | 秦皇岛耀盛光伏发电有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 66 | 唐山市 | 乐亭 | 乐亭35万千瓦陆上风电项目 | 华能河北清洁能源有限责任公司 | 35 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 67 | 唐山市 | 乐亭 | 乐亭恒昌256MW陆上风电项目 | 乐亭陆枫新能源科技有限公司 | 25.6 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 68 | 唐山市 | 乐亭 | 乐亭华能浙泰44MW风电项目 | 乐亭合源新能源科技有限公司 | 4.4 |  | 取消计划 |
| 69 | 唐山市 | 曹妃甸 | 曹妃甸25万千瓦渔光互补保障性光伏项目 | 唐山市曹妃甸区南泰电力开发有限公司 |  | 25 | 建设规模调减为12.5万千瓦； 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 70 | 唐山市 | 曹妃甸 | 东方电气曹妃甸区12.5万千瓦渔光互补保障性光伏发电项目 | 东方电气投资管理有限公司 |  | 12.5 | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 71 | 唐山市 | 遵化 | 河北建投遵化15万千瓦复合型保障性光伏发电项目 | 建投遵化热电有限责任公司 |  | 15 | 并网时限延期至2026年11月30日 |
| 72 | 廊坊市 | 大城县 | 龙源大城100兆瓦风电项目 | 大城龙源新能源有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 73 | 廊坊市 | 大城县 | 国华大城50MW“驭风”乡村振兴循环经济示范项目 | 国华（廊坊）新能源有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 74 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县100MW风储发电项目 | 大城县润富汇新能源有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 75 | 廊坊市 | 大城县 | 大城广恒风电场100MW风电项目 | 大城县广恒新能源发展有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 76 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县100MW风力发电项目 | 大城县申城新能源有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 77 | 廊坊市 | 文安县 | 华润文安100MW风力发电项目 | 华润新能源（廊坊）有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 78 | 保定市 | 阜平县 | 阜平县瑞能200兆瓦光伏发电项目 | 阜平县瑞能新能源有限公司 |  | 20 | 建设规模调减为1万千瓦 |
| 79 | 保定市 | 唐县 | 河北保定唐县罗庄100MW光伏项目 | 北京联合荣邦新能源科技有限公司 |  | 10 | 取消计划 |
| 80 | 保定市 | 满城区 | 深能满城100MW林光互补光伏发电项目 | 深能保定发电有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 81 | 保定市 | 徐水区 | 保定徐水区坤投新能源开发有限公司100兆瓦地面集中光伏项目 | 保定徐水区坤投新能源开发有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 82 | 保定市 | 涞源县 | 华能涞源260兆瓦光伏发电项目 | 涞源县隆能新能源科技有限责任公司 |  | 26 | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 83 | 保定市 | 望都县 | 国能保定望都县100兆瓦风力发电项目 | 国能河北新能源发展有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年6月30日 |
| 84 | 保定市 | 高阳县 | 传迈高阳县200MW风电项目 | 传迈高阳县新能源科技有限公司 | 20 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 85 | 保定市 | 高阳县 | 中船风电保定高阳15万千瓦保障性风电项目 | 中国船舶集团风电发展有限公司 | 15 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 86 | 保定市 | 安国市 | 大唐安国5万千瓦风电项目 | 大唐（安国）电力科技有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 87 | 保定市 | 安国市 | 保定市安国市50MW风电发电保障性并网项目 | 安国市电投顺磊新能源有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 88 | 保定市 | 博野县 | 国能联合动力博野实验风场项目 | 国能联合动力技术(保定)有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 89 | 保定市 | 博野县 | 大唐博野5万千瓦风电项目 | 大唐（博野）电力科技有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 90 | 沧州市 | 渤海新区黄骅市 | 黄骅市聚昌南排河镇80MW渔光互补光伏发电项目 | 黄骅市聚昌新能源科技有限公司 |  | 8 | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 91 | 沧州市 | 渤海新区黄骅市 | 河北华电沧州黄骅70MW渔光互补光伏发电项目 | 黄骅市骅电腾晖新能源有限公司 |  | 7 | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 92 | 沧州市 | 渤海新区黄骅市 | 沧州渤海新区黄骅市85MW光伏项目 | 沧州水能新能源有限公司 |  | 7.5 | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 93 | 沧州市 | 渤海新区黄骅市 | 黄骅市冀中能通光伏发电项目 | 河北冀中能通新能源科技有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 94 | 沧州市 | 渤海新区黄骅市 | 国华黄骅南排河三期风电项目 | 国华爱依斯（黄骅）风电有限公司 | 9.9 |  | 建设规模调减为8.36万千瓦 |
| 95 | 沧州市 | 渤海新区黄骅市 | 渤海新区“绿电制绿水”（新能源+海水淡化）综合能源示范项目 | 国能河北综合能源有限公司 |  | 6 | 建设规模调减为5.4万千瓦 |
| 96 | 衡水市 | 阜城县 | 阜城县50兆瓦保障性风力发电项目 | 阜城凌度新能源有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年6月30日 |
| 97 | 衡水市 | 景县 | 景县煜特新能源开发有限公司50兆瓦风力发电项目 | 景县煜特新能源开发有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 98 | 衡水市 | 景县 | 景县疆能新能源科技有限公司景县50兆瓦风力发电项目 | 景县疆能新能源科技有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 99 | 衡水市 | 景县 | 景县宸知新能源科技有限公司景县50兆瓦风力发电项目 | 景县宸知新能源科技有限公司 | 5 |  | 取消计划 |
| 100 | 邢台市 | 巨鹿县 | 华能巨鹿县100兆瓦风电项目 | 巨鹿县腾风新能源科技有限责任公司 | 10 |  | 并网时限延期至 2026年12月31日 |
| 101 | 邯郸市 | 冀南新区 | 邯郸运达冀南新区50MW风电项目（保障性） | 邯郸市宏强风力发电有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年8月31日 |
| 102 | 邯郸市 | 魏县 | 邯郸运达魏县100MW风电项目（50MW保障性） | 魏县宏润风力发电有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 103 | 邯郸市 | 磁县 | 磁县采煤沉陷区风光储氢一体化基地项目 | 邯郸峰达新能源有限公司 | 33 | 2 | 并网时限延期至 2026年12月31日 |